|  | # ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS # P o l g á r m e s t e r e |
| --- | --- |

Iktatószám: 1-114/2008.

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. november 20-ai ülésére

Javaslat a Bem téri bevásárlóközpont beruházásra vonatkozó, 121/2006. (V.18.) ÖK. határozat  módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Képviselő-testület 2006. május 18-ai ülésén döntött a pályázat útján meghirdetett Érd Asztalos utcai 3204, 3205, 3206, 3224, 3225, és 3226 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, a Generál Kft (Bicske, Spar út) részére. A szerződés 2006. június 7-én került aláírásra, 3 éves beépítési kötelezettség és eredeti áron történő visszavásárlási jog biztosítása mellett. A beépítési kötelezettséget 2009. június 7-ig kellene teljesíteni.

A Generál Kft. – később Spar Magyarország Kereskedelmi Kft – jogutódja az ÉRD M7 Kft. (Bicske, Spar út) azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a beépítési kötelezettség határidejét 2010. október 1-jére kéri módosítani. Indokolásul előadta, hogy az Iparos út átépítése miatt – ami állami beruházás – a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-vel össze kellett hangolni a terveket és a kivitelezést, tekintettel arra, hogy vannak közös szakaszok is.

További indok, hogy az autópálya-lehajtó melletti, tervezett bevásárlóközponttal kapcsolatban az alábbi új körülmény merült fel:

2006-ban modernizációs célból digitalizálták az addig papíralapon meglévő érdi térképeket, ahogy máshol is az országban. A 2657 hrsz-ú, - az Állami Autópálya Kezelő Zrt. kezelésében lévő, az 1960-as években kialakított állami tulajdonú - M7 autópálya, és a 3204 hrsz-ú - jelenleg a Spar Magyarország Ker. Kft. tulajdonában álló - ingatlan határvonala tévesen lett berajzolva, úgy, mintha a területe ~215 m2-rel (a zölddel jelölt háromszöggel) nagyobb lenne, mint a telekkönyvi 827 m2. Ez a ~215 m2 egy kisebb, visszamaradt része annak a teleknek, amelyet korábban az autópálya lehajtó kialakításához sajátítottak ki.

A bevásárlóközpont tervezéséig ez a terület a 3206 és a valós 3204 hrsz-ú (korábban önkormányzati) telkek sarkával együtt az Asztalos utca Iparos utca torkolataként szolgált, jelenleg parkolónak használják.

A Földhivatal a Spar tervezői részére így a hibás digitális térképét adhatta csak el, ezért ők erre tervezték meg a bevásárlóközpontot.

A megbízott geodéták hivatalból megvizsgálták a 3204 hrsz-ú ingatlant is, és megállapították, hogy a digitális térkép hibás. Az Érdi Körzeti Földhivatalban a hibát kijavították, az a korábbi, papíralapú térképeknek megfelelően vissza lett csatolva az M7 autópálya helyrajzi számához, ill. annak területéhez.

Ennek következtében a tervezett épület bizonyos része valójában nem a Spar saját területén van, ezért a terület tulajdonjogát az állammal rendezni kell. Az ügy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) hatáskörébe tartozik.

A bevásárlóközpont beruházással egyidejűleg zajlik az állami beruházásban (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) megépülő M7 autópálya lehajtó – Iparos út közlekedési korszerűsítési munkálatok tervezése, engedélyeztetése. A beruházások megvalósításához  szükség van telekhatárok rendezésre, ezért  a Magyar Állam, valamint az ÉRD M7 Kft. között cserére kerül sor. Amennyiben az MNV Zrt. és az ÉRD M7 Kft. között létrejön a megállapodás,  -  amely elengedhetetlen a beruházások megvalósításához -, a telekcserét is jóvá kell hagyni, mivel a korábban értékesített 3204 hrsz-ú ingatlant is érinti. A kérés az, hogy megosztást követően az ingatlanon lévő teher (beépítési kötelezettség, visszavásárlási jog) a kialakuló, és a csere tárgyát képező 3204/1 és 3204/2 hrsz-ú ingatlanokat ne, csak a kialakult 3204/3 hrsz-ú, 20588 m2 területű, beépítetlen ingatlant terhelje.

Fentiek miatt a beruházás az adásvételi szerződésben rögzített határidőre biztosan nem készül el. Ezért javaslom a Közgyűlésnek, hogy a beépítési kötelezettség időpontját – a Kft. kérésének megfelelően – 2010. október 1-jére módosítsa.

Az ÉRD M7 Kft Asztalos utcai  beruházásához hozzátartozik a beépített terület megfelelő csapadékvíz elvezetése is. Ennek érdekében vállalják, hogy az építési ingatlanuk és a Lőcsei úti befogadó között a Via Futura Kft.-nek a parkvárosi 5-0-0 főgyűjtőre elkészített 0745 számú terve alapján, kiburkolják a Somogyvári utca mentén meglévő csapadékvíz elvezető árkot, és kiépítik a Lőcsei úti befogadóba zárt csatornán történő bekötést. A beruházás az ÉKF becslése szerint 106.900.000,- Ft + ÁFA összegbe kerül, ebből az ÉRD M7 Kft viselne 80.000.000,- Ft + ÁFA, az önkormányzat pedig a fennmaradó 26.900.000,- Ft + ÁFA költséget. (Az ajánlatot az ÉRD M7 Kft kérte meg az ÉKF-től, és az árak akkor tarthatók, ha a munka még ebben az évben megrendelésre is kerül.) A mellékelt térképen jól látható, hogy igen nagy terület csapadék vízelvezetési problémája oldódna meg véglegesen és belátható időn belül. A beruházással orvosolhatók az évek óta jelentkező lakossági panaszok, képviselői észrevételek, indítványok (pl.: Cserhalmi utca 25. stb. vízelvezetése).

Az Érd M7 Kft a felszíni víz elvezetési beruházásért cserébe kéri, hogy a korábban megkötött adásvételi szerződés az alábbiak szerint módosuljon:

Az adásvételi szerződés 8. pontjában vállalták, hogy az érdi önkormányzat részére, a bevásárlóközpontban 700 m2 területű földszinti fekvésű, az áruház főbejárati oldaláról megközelíthető helyiség kizárólagos használatát biztosítják a használatbavételi engedélytől számított 50 évig, 1 EUR/m2/hó + ÁFA használati díjért.

Mint az Önök előtt is ismeretes, a fenti helyiségbe tervezzük a Bem téri orvosi rendelők áthelyezését oly módon, hogy itt kerülne kialakításra 5 háziorvosi, 3 gyermekorvosi rendelő,              1 védőnői szolgálat és 1 gyógyszertár. A tervezett rendelők területigénye 540 m2.

Kérik, hogy a megmaradt 160 m2 területrészt ingyenesen adjuk vissza, és a fenti 540 m2 használata után fizetendő bérleti díjat emeljük meg 2,75 EUR/m2/hó + ÁFA összegre. A kialakítandó helyiségekből a gyógyszertár a bevásárlóközpont földszintjén, a többi az akadálymentesen megközelíthető emeleten valósuljon meg. A rendelők estében is biztosítható a külső bejárat.

Megfontolva az ajánlatot, tekintettel arra, hogy a felajánlott vízelvezetési beruházásból a nagyobb költséget átvállalják, nem látom akadályát, hogy az eredeti adásvételi szerződést  módosítsuk úgy, hogy a 160 m2 szerkezetkész területet a beruházás fejében „ingyenesen” visszaadjuk. (A szerkezetkész területrész becsült értéke: 160m2 x 160.000,- Ft = 25.600.000,-Ft.) Továbbá, hogy a szerződésben foglalt 1 EUR/m2/hó + ÁFA bérleti díjat, 2,75 EUR/ m2/hó + ÁFA összegre emeljük  fel.

A beruházáshoz kapcsolódóan, az Asztalos és Gépész utcáknak az ÉRD M7 Kft. területén történő kiszélesítésének használatát a  Kft ingyenesen átengedi a közforgalom számára, míg azon rámpák megépítésére és használatára, amelyek a közterületre esnek, az önkormányzat adjon ingyenes engedélyt a leendő bevásárlóközpont dolgozói és vásárlói számára.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Érd, 2008. november 3.

### T. Mészáros András

Előkészítette: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda,

Kötelezettségvállalás: van

A döntés végrehajtásáért felelős: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda, Jogi Csoport

#### A határozat továbbításáért felelős. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

I.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Asztalos utcában megvalósuló Interspar bevásárlóközpont építéséhez kapcsolódóan a parkvárosi 5-0-0 számú felszíni víz főgyűjtő csatorna rekonstrukciója megtörténjen. A beruházás költségéből az ÉRD M7 Kft-t 80.000.000,- Ft + ÁFA, az önkormányzatot 26.900.000,- Ft + ÁFA költség terheli a II/6/12. előirányzat terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi városi költségvetés soron következő módosítását ennek megfelelően terjessze elő.

A Közgyűlés felkéri polgármestert, hogy az ÉRD M7 Kft-nél járjon el annak érdekében, hogy a munkát még 2008. évben rendelje meg az Érdi Közterület-fenntartó Intézménytől. Amennyiben a munka megrendelésére 2008-ban nem kerül sor, az ebből eredő többletköltségek az Önkormányzat nem vállalja át.

II.) A Közgyűlés a fentiek miatt a 2006. június 7. napján a General Kereskedelmi Kft-vel megkötött szerződést  az alábbiak szerint módosítja:

- A 3204, 3205, 3206, 3224, 3225, 3226 hrsz-ú ingatlanok beépítési kötelezettségének határidejét  2010. október 1. napjában állapítja meg.

- A Közgyűlés hozzájárul, hogy az állami beruházáshoz kapcsolódó, az ÉRD M7 Kft és a Magyar Állam között bonyolított, a 3204 hrsz-ú ingatlant is érintő telekhatár rendezést  követően,  az ingatlanon lévő beépítési kötelezettség és visszavásárlási jog a kialakuló, és a csere tárgyát képező 3204/1 és 3204/2 hrsz-ú ingatlanokat nem, csak a kialakult 3204/3 hrsz-ú, 20588 m2 területű, beépítetlen ingatlant terheli.

- A beruházó a megépülő bevásárló központban 540 m2 területű helyiség kizárólagos használati jogát biztosítja az önkormányzat részére, az önkormányzat által meghatározott célra, 50 éves futamidőre. A használati jogért az önkormányzat 2,75 €/m2/hó + ÁFA díjat fizet.

III.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a kialakítandó helyiségekből a gyógyszertár a bevásárlóközpont földszintjén, az orvosi rendelők és a védőnői szolgálat az akadálymentesen megközelíthető emeleten valósuljanak meg. Rendelők esetében biztosítani kell a külső bejáratot is.

IV.) A Közgyűlés az Asztalos és Gépész utcákra - a tervezett bevásárló központ megközelítéséhez szükséges - rámpák megépítéséhez mint tulajdonos hozzájárulását adja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az esetleges földhivatali munkarészek, a megállapodások és szerződések aláírására.

Határidő:  a kapcsolódó szerződések és megállapodások  aláírására 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.